## Буџет
[5 empty] | Лична средства | 20000
| Назив стартапа: | Don't wait, ski |  |  | Грант | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| Чланови тима: | Ана Радовановић 0282/2019 |  |  |  | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
|  | Јована Јаћимовић 0593/2019 |  |  | Укупни расходи | 20521.48 | 10127.965 | 13294.3 | 19891.5 | 15701.44 | 16491.285 | 0 | 0 | 96027.97
[5 empty] | Укупни приходи | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 6400 | 8000 | 114400
[5 empty] | Добит | 19478.52 | 29350.555 | 36056.255 | 36164.755 | 20463.315 | 3972.03 | 10372.03 | 18372.03 | 18372.03
| Људски ресурси |  |  |  |  | Проценат ангажовања % | [8 empty] | Расподела хонорара по кварталима
| Име запосленог | Радно место |  |  | Бруто месечна плата | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Ангажовање на пројекту % | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
1 | Ана Радовановић | Директор |  |  | 800 | 44.44% | 77.77% | 44.44% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  |  | 25% | 1066.56 | 1866.48 | 1066.56 | 266.64 | 266.64 | 266.64 | 0 | 0 | 4799.52
2 | Јована Јаћимовић | Заменик директора |  |  | 700 | 100% | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 40% |  |  | 25% | 2100 | 840 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 840 | 0 | 0 | 4199.58
3 | Јована Стојановски | Технички директор |  |  | 800 | 33.33% | 66.66% | 66.66% | 20% | 60% | 20% |  |  | 33.33% | 799.92 | 1599.84 | 1599.84 | 480 | 1440 | 480 | 0 | 0 | 6399.6
4 | Џенсена Мушовић | Програмер |  |  | 650 |  | 11.11% | 22.22% | 100% | 100% | 33.33% |  |  | 33.33% | 0 | 216.645 | 433.29 | 1950 | 1950 | 649.935 | 0 | 0 | 5199.87
5 | Анђела Јовановић | Програмер |  |  | 650 |  |  | 33.33% | 100% | 100% | 33.33% |  |  | 33.33% | 0 | 0 | 649.935 | 1950 | 1950 | 649.935 | 0 | 0 | 5199.87
6 | Андреј Јовановић | Програмер |  |  | 650 |  |  | 33.33% | 100% | 100% | 33.33% |  |  | 33.33% | 0 | 0 | 649.935 | 1950 | 1950 | 649.935 | 0 | 0 | 5199.87
7 | Нађа Станковић | Тестер |  |  | 650 | [5 empty] | 100% |  |  | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950
8 | Софија Јаношевић | Маркетинг менаџер |  |  | 800 | [5 empty] | 66.66% |  |  | 8.332% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.84 | 0 | 0 | 1599.84
9 | Нина Коларевић | Стручњак за неуралне мреже |  |  | 600 |  |  | 33.33% | 100% | 33.33% |  |  |  | 20.83% | 0 | 0 | 599.94 | 1800 | 599.94 | 0 | 0 | 0 | 2999.88
10 | Андрија Брајсовац | Стручњак за неуралне мреже |  |  | 600 |  |  | 33.33% | 100% |  |  |  |  | 16.67% | 0 | 0 | 599.94 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.94
[5 empty] | 6900 | 177.8% | 195.5% | 273.3% | 537.8% | 411.1% | 337.8% | 0% | 0% |  | 3966.48 | 4522.965 | 5739.3 | 10336.5 | 8296.44 | 7086.285 | 0 | 0 | 39947.97
| Опрема, алати, сервиси, канцеларија |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима
| Назив | Количина | Јединична цена |  | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | рачунар | 10 | 1000 |  | 10000 | Расподела расхода по кварталима 22Q2: 3000; Расподела расхода по кварталима 22Q3: 3000; Расподела расхода по кварталима 22Q4: 2000; Расподела расхода по кварталима 23Q1: 2000 | 0
2 | накнаде одржавања платформе | 8 | 300 |  | 2400 | Расподела расхода по кварталима 23Q1: 600; Расподела расхода по кварталима 23Q2: 900; Расподела расхода по кварталима 23Q3: 900 | 0
3 | сервер | 3 | 3000 |  | 9000 | Расподела расхода по кварталима 23Q1: 3000; Расподела расхода по кварталима 23Q2: 3000; Расподела расхода по кварталима 23Q3: 3000 | 0
4 | канцеларија | 18 | 150 |  | 2700 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  | 0
5 | лиценца за софтвер за израду базе података | 2 | 1000 |  | 2000 | Расподела расхода по кварталима 22Q4: 2000 | 0
6 | лиценце за развојно окружење | 4 | 300 |  | 1200 | Расподела расхода по кварталима 23Q1: 1200 | 0
7 | лиценце за софтвер за рад са неуралним мрежама | 2 | 1000 |  | 2000 | Расподела расхода по кварталима 22Q4: 2000 | 0
8 | лиценце за софтвер за тестирање | 1 | 500 |  | 500 | Расподела расхода по кварталима 23Q1: 500 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 29800 | 3450 | 3450 | 6450 | 7750 | 4350 | 4350 | 0 | 0
| Услуге (маркетинг, консултације, продаја) |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима 22Q2: Расподела расхода по кварталима
| Назив услуге | Назив компаније | Број дана | Цена по дану | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | истраживање тржишта | ММ агенција | 30 | 300 | 9000 | Расподела расхода по кварталима 22Q2: 9000 | 0
2 | израда промотивног материјала | Аdvertising | 30 | 100 | 3000 | Расподела расхода по кварталима 23Q3: 3000 | 0
3 | консултација са стручњацима о разади функционалних захтева | Србија ски центар | 7 | 150 | 1050 | Расподела расхода по кварталима 22Q3: 1050 | 0
4 | рачуноводство | Маратон | 30 | 75 | 2250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |  |  | 0
5 | сервиси опреме и поправке | Интерком | 7 | 100 | 700 | Расподела расхода по кварталима 23Q1: 700 | 0
6 | одржавање канцеларијског простора | Рада | 76 | 30 | 2280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 18280 | 9755 | 1805 | 755 | 1455 | 755 | 3755 | 0 | 0
| Остали расходи |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима 22Q2: Расподела расхода по кварталима
| Назив | Цена |  |  | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | систем наплате и потраживања | 2000 |  |  | 2000 | Расподела расхода по кварталима 23Q2: 2000 | 0
2 | плаћање пореза | 2000 |  |  | 2000 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |  |  | 0
3 | заштита интелектуалне својине | 1000 |  |  | 1000 | Расподела расхода по кварталима 23Q3: 1000 | 0
4 | тим билдинг | 3000 |  |  | 3000 | Расподела расхода по кварталима 22Q2: 3000 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
6 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 8000 | 3350 | 350 | 350 | 350 | 2300 | 1300 | 0 | 0
| Приходи |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима 22Q2: Количина по кварталима |  | Расподела прихода по кварталима
| Назив прихода |  |  |  | Јединична цена | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 |  | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
1 | претплата на мобилну апликацију |  |  |  | 10 | Расподела расхода по кварталима 23Q4: 300; Расподела расхода по кварталима 24Q1: 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 7000
2 | горска служба |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | bar: Расподела расхода по кварталима 23Q4 to Расподела расхода по кварталима 24Q1
3 | оглашавачи |  |  |  | 300 | Расподела расхода по кварталима 23Q4: 8; Расподела расхода по кварталима 24Q1: 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3000 | 5400
4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 8000 | 14400
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Управљање софтверским пројектима – 2021/2022
Буџет

## Примери трошкова
- текући канцеларијски послови
- развој производа (интелектуална својина, дизајн, развој)
- производња и залихе (добављачи, поруџбине, пријем и складиштење робе, инвентар)
- обрада поруџбеница
- систем напате и потраживања
- потрошачки сервис (повраћај робе, жалбе...)
- маркетинг (израда плана, израда промотивног материјала, оглашавање…)
- кадровски послови
- рачуноводство (извештаји, рачуни, пријава пореза...)
- општи корпоративни послови (преговарање, уговарање посла, плаћање пореза, заштита ИС)
- управљање пословним простором

## Гантограм
Назив стартапа: | Don't wait, ski
Чланови тима: | Ана Радовановић 0282/2019
Јована Јаћимович 0593/2019
Радни пакети и активности |  | Месеци | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
пакет1 - Анализа тржишта и корисничких захтева | bar: 1 to 3
Активност 1.1 - истраживање тренутног стања на тржишту | bar: 1
Активност 1.2 - прикупљање корисничких захтева | bar: 1
Активност 1.3 - Формирање листе корисничких захтева | bar: 2 to 3
Активност 1.4 - Саставити листу случајева коришћења | bar: 3
пакет2 - Планирање пројекта | bar: 4 to 5
Активност 2.1 - направити детаљан план пројекта | bar: 4 to 5
Активност 2.2 - анализа ризика | bar: 4
Активност 2.2 - анализа ресурса | bar: 4
Активност 2.1 - планирање буџета | bar: 5
Активност 2.6 - подела посла на тимове и чланове | bar: 5
пакет3 - Моделовање архитектуре и дизајн система | bar: 6 to 8
Активност 3.1 - направити подел и дизајн мобилне апликације | bar: 6 to 7
Активност 3.2 - направити модел серверске апликације | bar: 7 to 8
Активност 3.3 - направити остале потребне модуле | bar: 8
пакет4 - Прикупљање података и имплементација базе | bar: 9
Активност 3.1 - прикупљање података | bar: 9
Активност 3.2 - формирање базе података | bar: 9
пакет5 - Израда прототипа | bar: 10 to 11
Активност 5.1. - креирање прототипа мобилне апликације | bar: 10 to 11
Активност 5.2 - валидација прототипа | bar: 11
Активност 5.3 - исправљање грешака и креирање финалног прототипа | bar: 11
пакет6 - Развој неуралне мреже | bar: 9 to 12
Активност 6.1. - осмишљавање неуралне мреже | bar: 9
Активност 6.2 - креирање неуралне мреже | bar: 9
Активност 6.3 - тренирање неуралне мреже | bar: 10 to 12
Активност 6.4 - тестирање неуралне мреже | bar: 12
пакет7 - Имплементација система | bar: 12 to 16
Активност 7.1. - реализacija серверскog део апликације | bar: 12 to 14
Активност 7.2 - израда модула апликације | bar: 13 to 15
Активност 7.3 - интеграција система са неуралном мрежом | bar: 15 to 16
Активност 7.4 - једнинчно тестирање модула апликације | bar: 16
Активност 7.5 - писање корисничког упутства | bar: 16
пакет8 - Интеграционо тестирање система | bar: 17 to 18
Активност 8.1. - извршити тестирање целокупног система | bar: 17
Активност 8.2 - исправити пронађене багове | bar: 18
Активност 8.3 - потврдити спремност система | bar: 18
пакет9 - Евалуација и дисиминација | bar: 17 to 18
Активност 9.1 - осмишљање маркетинг плана | bar: 17
Активност 9.2 - извршавање маркетинг плана | bar: 17 to 18
пакет10 - Управљање пројектом | bar: 1 to 18
Активност 10.1 - управљање пројектом | bar: 1 to 18
Резултати и прекретнице |  | Месеци | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
пр1.1 - прикупљени захтеви | bar: 1
рез1.1 - студија изводљивости | bar: 1
рез1.2 - листа корисничких захтева | bar: 3
рез 1.3 - сценарији случајева коришћења | bar: 3
пр2.1 - направљен пројектни план | bar: 5
рез2.1 - пројектни план | bar: 5
рез2.2 - распоред буџета | bar: 5
пр3.1 - завршен дизајн система | bar: 8
рез3.1 - модел софтверског дела система | bar: 8
рез3.2 - документација дизајна система | bar: 8
пр4.1 - направљена база података | bar: 9
рез4.1 - база података | bar: 9
пр5.1 - направљен прототип | bar: 11
рез5.1 - прототип | bar: 11
пр6.1 - направљена неурана мрежа | bar: 12
рез6.1 - обучена неурална мрежа | bar: 12
пр7.1 - Завршена апликација | bar: 16
рез7.1 - завршен софтвер | bar: 16
рез7.2 - корисничко упутство | bar: 16
пр8.1 - Завршена апликација | bar: 17
рез8.1 - извештај о тестирању | bar: 17
рез8.2 - завршен систем | bar: 18
пр9.1 - завршена евалуација и дисиминација | bar: 18
рез9.1 - извештаји | bar: 18
рез10.1 - MS Project фајл | bar: 18
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Управљање софтверским пројектима – 2021/2022
Гантограм